## ejercicio 1
i | Nombre de tarea | Duración | Comienzo | Fin | Predecesoras | Nombres de los recursos
| Preparación de sala de control | 4 días
| Terminaciones | 3 días |  |  | 1
| Instalación de mobiliario | 4 días |  |  | 1
| Instalación de equipos de radio | 2 días |  |  | 3
| Cableado a la antena | 2 días |  |  | 4,2
| Instalación de sistema de respaldo | 3 días |  |  | 5
| Conexiones, pruebas y mediciones | 2 días |  |  | 5
| Entrega de sistema funcionando | 1 día |  |  | 7,6

## ejercicio 2
i | Nombre del recurso | Dirección de correo electrónico | Cuenta de usuario de Windows | Grupo | Tasa estandar | Tasa horas extras
| Jefe proyecto |  |  |  | 10000 | 10000
| Secretaria |  |  |  | 3000 | 4500
| Ingeniero |  |  |  | 5000 | 7500
| Tecnico |  |  |  | 3000 | 4500
| Bodeguero |  |  |  | 1800 | 2700

## ejercicio 3
i | Nombre de tarea | Duración | Comienzo | Fin | Predecesoras | Nombres de los recursos
1 | Planificar ruta óptima | 5
2 | Abrir presupuesto específico | 1
3 | Elaborar proyecto de ingeniería | 10 |  |  | 1, 2
4 | Elaborar ingeniería de detalles | 10 |  |  | 3
5 | Obtener permisos municipales | 15 |  |  | 3
6 | Seleccionar contratistas de instalación | 15 |  |  | 3
7 | Revisar plan de trabajo | 2 |  |  | 4, 6
8 | Entregar planos y permisos | 1 |  |  | 7, 5
9 | Ejecutar obras civiles (gruesa) | 15 |  |  | 8
10 | Ejecutar obras civiles (terminaciones) | 5 |  |  | 9
11 | Entregar materiales | 1 |  |  | 7
12 | Tendido cable de fibra óptica | 5 |  |  | 11, 10
13 | Terminaciones del cable y soportes | 8 |  |  | 12
14 | Probar y recepcionar el cable | 2 |  |  | 13
15 | Instalar equipos electrónicos | 3 |  |  | 14
16 | Prueba de enlace digital | 2 |  |  | 15
17 | Entregar enlace funcionando | 1 |  |  | 16
18 | Recibir y procesar facturas | 20 |  |  | 9
19 | Cerrar ppto específico y activar la inversión | 1 |  |  | 18.17